Развитие потенциала гражданского образования школьников

проект

- Наименование проекта.

«Развитие потенциала гражданского образования школьников»;

- Заинтересованные стороны, благополучатели.

Обучающиеся гимназии, педагоги, родители; воспитанники близлежащих детских садов, учащиеся школ, студенты.

- Организации-партнеры с указанием их функций.

Управление образованием Администрации города Юрги – функция установления связей с другими учебными заведениями города.

Учреждения дополнительного образования города - сотрудничество с творческими коллективами города.

Управление по делам молодежи Администрации города Юрги – участие гимназистов в Молодежном парламенте (в 2010-2011 г.г. ученик 11 класса гимназии был участником городского Молодежного парламента и проявлял активную жизненную позицию в общественной  и творческой деятельности гимназии).

Другие организации социальной направленности (организации ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов; молодежная организация «Молодая гвардия» и др) – помощь в проведении социальных и гражданских акций.

- Краткое обоснование инновационности проекта.

Активно проходящие в последние годы процессы модернизации образования значительно актуализировали проблему развития потенциала гражданского образования. В федеральных документах: Законе Российской Федерации «Об образовании», в требованиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которые являются нормативно-методической базой данного проекта, определено одно из основных направлений личностного развития и воспитания обучающихся – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; ·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава.

Необходимость в разработке данного проекта была продиктована многими причинами. Несмотря на то, что воспитание гражданственности сегодня является общегосударственной задачей, эффективность реализации создаваемых образовательных программ, проектов, а также проводимых мероприятий остается по-прежнему низкой. Причинами низкого уровня гражданственности, правовой культуры, толерантности, на наш взгляд, являются: недостаточное внимание правовым вопросам в образовательных учреждениях (начиная с дошкольных и заканчивая высшими ОУ), а также правовой нигилизм в обществе, который формировался самим ходом истории.

Если в западных странах правовые традиции воспитываются самим укладом жизни и рождаются в семье, то в России они являются предметом формирования в школах. Это делает проблему развития потенциала гражданского образования актуальной.

Кроме того, процесс введения новых стандартов начального общего образования, в который вступила гимназия в 20010-2011 учебном году, подразумевает вовлечение в данный процесс обучающихся других ступеней образования: основного и среднего. Ведь выпускники ближайших лет – это граждане нашего государства, и каким оно будет в ближайшем будущем, во многом зависит от уровня развития потенциала гражданского образования наших школьников среднего и старшего звена.

Инновационный характер проекту придает то, что он не только комплексно охватывает обучающихся трех ступеней школьного образования, но и соединяет в себе несколько направлений деятельности: лекторско-просветительское (включающее деятельность гимназического волонтерского объединения «Позитив»); творческо-досуговое (использующее потенциал участников гимназического театрального объединения «Пилигрим»); интеллектуальное (реализация гимназических проектов «Правозащитный университет», «Информатизационная система образовательного пространства», программы «Одаренные дети», деятельность НОУ (научного общества учащихся)).

Таким образом, проект создаст условия, обеспечивающие формирование у выпускников гимназии гражданской ответственности, правового и патриотического самосознания, высокого уровня толерантности, поликультурности, что является, на наш взгляд, важным механизмом формирования инновационного потенциала общества и экономики, повышения конкурентоспособности страны.

- Ожидаемые продукты (перечень).

- Программа гражданского образования гимназистов.

- Сборник материалов, позволяющих внедрять программу гражданского образования в других учебных заведениях.

- Сборник материалов по опыту вступления в международный Проект Ассоциированных школ ЮНЕСКО и деятельности в рамках проекта (в случае вступления).

- Раздел официального сайта гимназии, посвященного данному проекту.

- Ожидаемые результаты (перечень).

Развитый потенциал гражданского образования.

Гражданская позиция:

- сформированная уверенность для участия в общественной жизни;

- участие в общественной жизни;

- принятие на себя роли, прав и обязанностей, связанных с гражданством в демократических системах;

- проявление открытости, терпимости, ответственности при осуществлении своих прав.

Гражданские знания:

- понимание общественного и политического контекста;

- знание своих политических и гражданских прав, а также социальных и экономических прав;

- понимание роли, прав и обязанностей, связанных с гражданством.

Гражданские навыки:

- приобретение способности объяснять, анализировать, оценивать и отстаивать свою позицию;

- использование знаний для информированного участия в общественных и политических процессах.

7. Ожидаемые внешние эффекты (перечень).

Создание системы гражданского образования школьников, соответствующей новым образовательным стандартам, нацеленной на формирование гражданской позиции, гражданских знаний и гражданских навыков;

Создание продуктов и механизмов, помогающих функционированию данной системы.

Установление новых контактов с педагогами и общественностью, заинтересованными в гражданском образовании детей и молодежи.

  - Цели.

- создание условий, обеспечивающих формирование у выпускников гимназии (начальной, общей и средней школы) гражданской ответственности, правового и патриотического самосознания, высокого уровня толерантности, поликультурности;

- создание возможности для учащихся узнать и разделить понимание толерантности, демократии и гражданственности, развить потенциал для осуществления своих прав;

- оказание помощи и поддержки педагогам и другим членам общества (родителям, гражданам города) для развития гражданских навыков.

  - Задачи.

- изучить и разработать понятийный аппарат гражданственности для практической реализации проекта;

- понять и проанализировать виды образовательного опыта, который необходим детям, молодежи и взрослым для обучения гражданским навыкам;

- разработать комплект инструктивных материалов, описывающих гражданские навыки, необходимые для эффективной гражданственности;

- активизировать деятельность в области обучения демократии, прав человека и толерантности;

- способствовать созданию сетей, объединяющих педагогов и образовательных учреждений города, а затем и страны, вовлеченных в обучение демократии, правам человека и толерантности;

- осуществлять сотрудничество с неправительственными организациями и профессиональными сетями;

- вступить в международный Проект Ассоциированных школ ЮНЕСКО, тем самым активизировать деятельность гимназии по гражданскому образованию;

- разработать программу гражданского образования гимназистов;

- издать сборник материалов, позволяющих внедрять программу гражданского образования в других учебных заведениях.

  - Срок, на который рассчитан проект (от 1 до 5 лет).

3 года: 2011 – 2014 годы

11. Алгоритм реализации (перечень продуктов по годам реализации).

2011 г. – подготовительно-организационный период, направленный на решение следующих задач проекта:

- изучить и разработать понятийный аппарат гражданственности для практической реализации проекта;

- понять и проанализировать виды образовательного опыта, который необходим детям, молодежи и взрослым для обучения гражданским навыкам;

- разработать комплект инструктивных материалов, описывающих гражданские навыки, необходимые для эффективной гражданственности;

- активизировать деятельность в области обучения демократии, прав человека и толерантности;

2012-2013 г.г. – основной, деятельностный этап, направленный на решение следующих задач проекта:

- активизировать деятельность в области обучения демократии, прав человека и толерантности;

- способствовать созданию сетей, объединяющих педагогов и образовательных учреждений города, а затем и страны, вовлеченных в обучение демократии, правам человека и толерантности;

- осуществлять сотрудничество с неправительственными организациями и профессиональными сетями;

- вступить в международный Проект Ассоциированных школ ЮНЕСКО, тем самым активизировать деятельность гимназии по гражданскому образованию;

2014 г. – завершающий этап, направленный на решение следующих задач проекта:

разработать программу гражданского образования гимназистов;

- издать сборник материалов, позволяющих внедрять программу гражданского образования в других учебных заведениях.

- Ресурсное обеспечение:

1. Кадровое обеспечение проекта

| № п/п | ФИО специалиста | Должность, образование, степени | Опыт работы в федеральных и региональных проектах в образовании за последние 5 лет | Функционал специалиста в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петрова Ольга Валериевна | Заместитель директора по воспитательной работе, высшее, Почетный работник общего образования РФ, учитель высшей категории | «100 классных проектов» (РУСАЛ, 2008, 2009 г.г.) | Руководитель |
| 2. | Дьяченко Елена Сергеевна | Педагог-организатор, высшее | ------ | Руководитель волонтерского объединения «Позитив» |
| 3. | Чуприкова Светлана Анатольевна | Учитель обществознания, высшее, учитель высшей категории | ------ | Руководитель гимназического проекта «Правозащитный университет» |
| 4. | Чусовитина Светлана Ивановна | Учитель истории, высшее, учитель высшей категории | ------- | руководитель гимназической программы «Одаренные дети», руководитель НОУ гимназии (Научного Общества Учащихся), руководитель гимназического проекта «Информатизационная система образовательного пространства» |
| 5. | Администрация, учителя-предметники, классные руководители | Учителя высшей квалификационной категории – 42 чел., первой категории – 6 чел., 2 молодых специалиста. | Областной уровень: «Деятельность Управляющего совета образовательного учреждения как форма государственно-общественного управления», (с 2008 г.) Федеральный уровень «Гимназический союз России» (с 2008 г.) | Участники проекта |

2. Нормативно-правовое обеспечение проекта

| № п/п | Наименование нормативно-правового акта (федерального, регионального, локального) | Обоснование, почему именно этот акт будет являться нормативно-правовой рамкой проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании», в требованиях в | В данных нормативных документах определено одно из основных направлений личностного развития и воспитания обучающихся – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; ·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава. |
| 2. | Федеральный Государственный Образовательный стандарт начального общего образования (затем: основного и среднего) |  |
| 3. | Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России |  |
| 4. | Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» | В данном документе подчёркивается, что «главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации…» |
| 5. | Конвенция о правах ребёнка, Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». | В документах говорится о правах, гарантиях прав учеников, на которые должны опираться взрослые, заинтересованные в гражданском образовании детей. |
| 6. | Государственные программы «Гражданское образование населения Российской Федерации», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | В документах говорится, что «в последние годы.. у молодежи в огромном дефиците оказались те качества личности, которые воздействуют на сохранение связей во всех типах общностей, начиная с семьи заканчивая государством, нацией, обществом. Среди этих качеств, гражданственность, долг, патриотизм…В сложившейся ситуации представляется необходимым продолжить работу, направленную на решение всего комплекса проблем патриотического воспитания граждан программными методами». |
| 7. | Региональная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Кемеровской области» |  |
| 8. | Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Юрге» на 2011-2013 годы |  |
| 9. | Устав МОУ «Гимназия города Юрги» | В частности, документ определяет право гимназии «разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы с учетом образовательного компонента Гимназии и государственных образовательных стандартов» (п.2.3.) |
| 10. | ПРОЕКТ перспективного развития МОУ «Гимназия города Юрги» на основе направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011 – 2015 г.г. | Настоящий проект перспективного развития МОУ «Гимназия города Юрги» - нормативно-управленческий документ МОУ «Гимназия города Юрги», отражающий особенности организации образовательного процесса, модель образовательного пространства обучающихся в свете новых целей и задач, поставленных современным обществом перед системой образования. |

3. Финансовое обеспечение проекта

Реализация проекта осуществляется, в основном, в рамках сметы государственного финансирования. В то же время возникает необходимость приобретения новой методической и учебной литературы, учебного оборудования, технических средств обучения, инвентаря и других компонентов материально-технической базы. Все это требует дополнительных финансовых затрат, поэтому для осуществления проекта планируется привлечение не только бюджетных средств, но и внебюджетных поступлений (добровольных пожертвований).

| № п/п | Источник финансирования | Планируемые статьи расходов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Субвенции | Заработная плата педагогов-участников проекта, премирование активных участников проекта |
| 2. | Внебюджетные средства (привлечение средств спонсоров, родителей по ведению уставной деятельности, гранты, платные услуги) | Приобретение специальной методической литературы |
| 3. | Внебюджетные средства | Печать (издание сборника документов по реализации проекта), сканирование, заправка картриджей и др. |
| 4. | Внебюджетные средства | Приобретение бумаги для печати (листовки, памятки) |
| 5. | Внебюджетные средства | Изготовление костюмов для театрализованных представлений, творческих мероприятий (фестивалей и Дней национальных культур, Дней толерантности, и др) |
| 6. | Внебюджетные средства | Транспортные расходы (экскурсии в музеи г.г.Томск, Кемерово, Новосибирск, другие учреждения культуры) |
| 7. | Субвенции | Награждение активных участников проекта |

- Перспективы развития проекта

| Направление развития проекта | Содержание деятельности перспективного развития проекта |
| --- | --- |
| Материально-техническое | Поиск возможностей по улучшению материально-технической базы воспитательного процесса (в том числе по гражданскому образованию) |
| Кадровое | Привлечение высококвалифицированных ресурсов социальных партнеров (работников ВУЗов: ЮТИ ТПУ, КемГУ и др.; культурных учреждений, УДО и т.п.) |
| Научно-методическое | Содействие профессиональному росту педагогов (поиск возможного обучения инновационным методам гражданского воспитания: участия в семинарах, форумах и т.п.) Организация работы творческих, проблемных, исследовательских групп; включенность большинства педагогов в деятельность проекта. |
| Социально-психологическое | Создание позитивного, комфортного климата в гимназии для реализации проекта; поиски форм стимулирования мотивации развития потенциала гражданского образования. |
| Финансовое | Поиск дополнительных источников финансирования проекта |
| Информационное | Систематическое обновление информации о реализации проекта на сайте гимназии, в газете «Гимназист», в местных и региональных СМИ |

- Способы апробации и диссеминации результатов.

Результаты проекта планируется представить:

- на сайте гимназии;

- на педагогических советах гимназии;

- на ученической и родительской конференциях;

- на семинарах, педагогических конференциях, мастер –классах;

- в СМИ и газете «Гимназист»;

- в публичном докладе директора;

- Интернет - конференциях, сеансах видеоконференцсвязи (ВКС) в рамках проекта «Гимназический союз России»

- в сборниках материалов по реализации проекта.

- Риски и пути преодоления.

| Программные риски | Способы предупреждения и компенсации их негативных последствий |
| --- | --- |
| Низкий уровень мотивации гимназистов к развитию потенциала гражданственности. | 1.создание ситуации успешности для реализации проекта, участия гимназистов в инновационной деятельности; использование различных видов стимулирования.. 2.популиризация достигнутых позитивных результатов через сайт гимназии и СМИ |
| Возникновение трудностей у учителей, внедряющих новые образовательные технологии в практику своей работы. | Проведение учебных семинаров, индивидуальных консультаций, тренингов по проблемам модернизации образовательного процесса в гимназии. |
| Недостаточное использование творческого потенциала педагогов в экспериментальной работе вследствие ее многоплановости и трудоемкости. | 1. использование различных видов стимулирования участия педагогов в инновационной и проектно- исследовательской деятельности. 2. обязательная популяризация достигнутых позитивных результатов через СМИ, сайт гимназии, конференцсвязь. |
| Неготовность социума воспринять деятельность участников проекта | 1. работа с социальными партнерами, в том числе и через сайт гимназии; 2. индивидуальные беседы, консультирование. |
| Проблемы обучающихся (разного плана) | 1. психолого- педагогическое сопровождение педагогов; 2. повышение мотивации к развитию потенциала гражданственности (через коллективную творческую деятельностьи др.); 3. использование новых педагогических технологий (проектная деятельность, дополнительное образование, ученическое самоуправление…) |
| Физические и психологические перегрузки, испытываемые участниками проекта, негативно воздействующие на эмоционально-психологический климат в гимназической образовательной среде. | 1. получение своевременной информации о целях, задачах проходящих инновационных процессов; 2. спланированное системное психолого- педагогическое сопровождение инновационной образовательной деятельности. |

- Механизм самооценки (описание системы мониторинга качества).

| Критерии | Диагностические методики |
| --- | --- |
| Уровень сформированности гражданских компетенций | Изучение уровня сформированности гражданских компетенций |
| Степень включенности ИКТ в образовательный процесс | Мониторинг работы м/о |
| Уровень роста личных достижений участников образовательного процесса | Анализ результатов образовательного процесса |
| Уровень воспитанности учащихся | Методика М.И. Рожкова, |
| Изучение классных коллективов | Методика Л.М. Фридмана |
| Ценностные ориентиры и ценностные отношения | Методика М.И. Рожкова, методика Н.П. Капустина и М.И. Шиловой |
| Степень удовлетворенности учащихся гимназической жизнью | Методика Л.В. Байбородовой |
| Степень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг жизнедеятельностью гимназии | Методика А.А. Андреева, методика Е.Н. Степанова |
| Степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью гимназии | Методика И.А. Забуслаевой, методика Е.Н. Степанова |
| Оценка психологического климата в гимназии | Анкетирование всех участников образовательного процесса |
| Уровень взаимодействия всех участников образовательного процесса | Анализ результативности реализации Проекта |